Eredeti feltétel:

PÉNZÜGYI-MŰSZAKI ÜTEMTERV

Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 kódszámú "Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban"

című pályázat szakmai tartalmának elkészítésére

A vállalkozási szerződés IV.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj a következő ütemezés szerint kerül kiszámlázásra.

|  | - rész-számla | - rész-számla | Végszámla |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljesítési határidő | 2016. december 20. | 2017. január 20. | 2017. április 20. |
| Elvégzett műszaki tartalom | - Foglalkoztatási helyzetelemzés készítése - Megvalósíthatósági tanulmány készítése | - Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv készítése - Munkaprogram készítése a Foglalkoztatási Paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására - Paktumszevezet szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) elkészítése | - Forrástérkép elkészítése - Salgótarján város humán erőforrás térképének elkészítése - Befektetés ösztönzési program elkészítése - Kompetencia kézikönyv elkészítése |
| Összege | ………………………………..Ft +ÁFA | ……………………………..Ft +ÁFA | ………………………………Ft +ÁFA |

Módosított feltétel:

PÉNZÜGYI-MŰSZAKI ÜTEMTERV

Vállalkozási szerződés a TOP-6.8.2-15-ST1-2016-00001 kódszámú "Foglalkoztatási együttműködés Salgótarjánban"

című pályázat szakmai tartalmának elkészítésére

A vállalkozási szerződés IV.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj a következő ütemezés szerint kerül kiszámlázásra.

|  | I. rész-számla | II. rész-számla | Végszámla |
| --- | --- | --- | --- |
| Teljesítési határidő | 2016. december 20. | 2017. január 20. | szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap |
| Elvégzett műszaki tartalom | - Foglalkoztatási helyzetelemzés készítése - Megvalósíthatósági tanulmány készítése | - Részletes foglalkoztatási stratégia és akcióterv készítése - Munkaprogram készítése a Foglalkoztatási Paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására - Paktumszevezet szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) elkészítése | - Forrástérkép elkészítése - Salgótarján város humán erőforrás térképének elkészítése - Befektetés ösztönzési program elkészítése - Kompetencia kézikönyv elkészítése |
| Összege | ………………………………..Ft +ÁFA | ……………………………..Ft +ÁFA | ………………………………Ft +ÁFA |